PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA ASEGURAR EL MANEJO INTEGRADO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS TRANSFRONTERIZOS EN LA CUENCA DEL RÍO AMAZONAS CONSIDERANDO LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

TERMOS DE REFERÊNCIA

PARA LA ELABORACIÓN DE UNA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL ATLAS DE VULNERABILIDAD HIDROCLIMÁTICA DE LA REGIÓN AMAZÓNICA, SIGUIENDO EL ENFOQUE METODOLÓGICO DE ADAPTA BRASIL/INPE PARA LA EVALUACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL RIESGO HIDROCLIMÁTICO EN LA CUENCA AMAZÓNICA

TERMOS DE REFERÊNCIA

PARA LA ELABORACIÓN DE UNA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL ATLAS DE VULNERABILIDAD HIDROCLIMÁTICA DE LA REGIÓN AMAZÓNICA, SIGUIENDO EL ENFOQUE METODOLÓGICO DE ADAPTA BRASIL/INPE PARA LA EVALUACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL RIESGO HIDROCLIMÁTICO EN LA CUENCA AMAZÓNICA

Agencia Financiadora: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

Agencia Implementadora: ONU Programa Medio Ambiente

Agencia Ejecutora: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica –OTCA

Duración del Proyecto: 6 años

Agencia Financiadora: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

Agencia Implementadora: ONU Programa Medio Ambiente

Agencia Ejecutora: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica –OTCA

Duración del Proyecto: 6 años

Brasília, 2025

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA ELABORACIÓN DE UNA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL ATLAS DE VULNERABILIDAD HIDROCLIMÁTICA DE LA REGIÓN AMAZÓNICA, SIGUIENDO EL ENFOQUE METODOLÓGICO DE ADAPTA BRASIL/INPE PARA LA EVALUACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL RIESGO HIDROCLIMÁTICO EN LA CUENCA AMAZÓNICA

- ANTECEDENTES

La Cuenca Amazónica enfrenta numerosos desafíos para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos Transfronterizos (GIRH) en el contexto de su desarrollo socioeconómico y frente a los impactos antropogénicos y climáticos. La cuenca constituye un sistema hidrológico único que se extiende más allá de las fronteras nacionales de ocho países - Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela - que consideran la necesidad de establecer un marco regional para la GIRH, y de esta forma atender las necesidades de la población y promover el desarrollo sustentable de la Región Amazónica.

Los ocho países de la cuenca suscribieron el Tratado de Cooperación Amazónica (1978) y posteriormente crearon la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) como foro regional de diálogo político y de cooperación regional, fortaleciendo institucionalmente el proceso de cooperación, coordinación y las acciones conjuntas de los Países Miembros para promover el desarrollo sostenible de la Amazonía.

La SP/OTCA tiene como roles y funciones principales facilitar el intercambio, conocimiento, cooperación y proyección conjunta entre los Países Miembros para cumplir los mandatos del Tratado de Cooperación Amazónica, generando consensos entre los Países Miembros para permitir la realización de actividades, programas y proyectos, estableciendo espacios de diálogo político y técnico entre los Países Miembros, entre otras acciones.

En ese contexto y en su marco de acción regional en recursos hídricos, la OTCA viene ejecutando el Proyecto de Implementación del Programa de Acciones Estratégicas (PAE) para Asegurar la Gestión Integrada y Sostenible de los Recursos Hídricos Transfronterizos de la Cuenca del Río Amazonas, Considerando la Variabilidad y el Cambio Climático. El Proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés), teniendo como agencia implementadora al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y como agencia ejecutora a la SP/OTCA.

Este Proyecto tiene como objetivo principal avanzar en la implementación del PAE, promoviendo la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). La iniciativa regional impulsará acuerdos previos de los países amazónicos que resultaron en una visión compartida y una estrategia común para la GIRH contenida en el PAE. En este contexto, el proyecto apoyará a los países para fortalecer la capacidad nacional y la gobernanza regional para la GIRH, aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático y garantizar datos regionales sólidos para mejorar la toma de decisiones y la coordinación sobre los recursos hídricos del Amazonas, desde sus nacientes, en los Andes hasta el delta en el Atlántico, para un ecosistema amazónico más saludable.

Entre los resultados claves del Proyecto se encuentran los siguientes:

- Mecanismos de Coordinación Regional Permanente de GIRH para la Cuenca Amazónica, establecido en la OTCA;

- Autoridades Nacionales del Agua establecidas en Guyana y Surinam;

- 15 intervenciones nacionales y 2 acciones bi/tri-nacionales implementadas en la cuenca, reduciendo la vulnerabilidad de la población y los impactos en los ecosistemas frente a eventos hidroclimáticos extremos y la subida del nivel del mar;

- Capacitación a 1.400 profesionales de GIRH y más de 10.000 miembros de comunidades locales (al menos 40% son mujeres).

- Sistema integrado de monitoreo ambiental con una cobertura de 600.000.000 ha.

Con las actividades del proyecto se espera beneficiar a más de 7,8 millones de personas, que corresponden al 20% de la población de la Cuenca (OTCA & ONU-MA, 2020).

El Proyecto es ejecutado en el marco de cuatro componentes:

1) Modelo innovador de gobernanza para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos-GIRH comunidad a gobierno en la Cuenca Amazónica;

2) Construcción de resiliencia comunitaria y protección de los ecosistemas acuáticos, para tratar los efectos de la variabilidad y el cambio climático en la Cuenca Amazónica;

3) Monitoreo y reportes ambientales integrados, basados en indicadores, en respuesta a indicadores provenientes de Convenciones Internacionales y Acuerdos relevantes, y

4) Modelo integral para monitorear, evaluar y comunicar el progreso de la implementación general del PAE Amazónico.

Si bien los Componentes 1 y 4 del proyecto son transversales dado que proporcionan un entorno político, institucional y social, propicio y catalizador para la implementación del PAE, los Componentes 2 y 3, al estar interconectados, son la base para la implementación del PAE, con intervenciones en toda la cuenca y proporcionando datos de monitoreo integral que alimentan y respaldan directamente los dos componentes transversales (Figura 1).

Figura 1. Interacción entre los componentes del Proyecto

(Fuente: SP/OTCA/PNUMA. 2021. Informe Inicial)

Asimismo, el monitoreo ambiental integrado contribuirá a evaluar el progreso hacia el cumplimiento de las metas de las principales convenciones y acuerdos internacionales sobre el clima y el medio ambiente, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (Metas de Aichi 2011-2020), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (plan 2010-2018) y la Convención RAMSAR sobre los Humedales.

En el ámbito del Componente 1 del Proyecto, se tiene planificada la actualización del Atlas de Vulnerabilidad Hidroclimática de la Región Amazónica.

Su primera versión se publicó en 2021 y se desarrolló con la participación del Centro Internacional de Investigación sobre el Fenómeno de El Niño (CIIFEN). La finalidad del Atlas y su actualización busca contribuir a la reducción de los impactos socioeconómicos y ambientales, generando bases para la creación de políticas de desarrollo sostenible, frente a los nuevos escenarios climáticos globales existentes.

La plataforma AdaptaBrasil-MCTI, a su vez, es una herramienta que consolida, integra y difunde información que permite el análisis de los impactos del cambio climático, observados y proyectados en el territorio brasileño, otorgando subsidios a las autoridades subnacionales para acciones de adaptación, según lo instituido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones, a través de la Ordenanza n.º 3.896, del 16 de octubre de 2020.

Adaptabrasil es el proveedor oficial de información sobre riesgos climáticos para el país, siendo una de las bases científicas de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) brasileña y una referencia para los datos sobre cambio climático incorporados en la actualización del Plan Climático - Adaptación en 2025.

Adaptabrasil es el proveedor oficial de información sobre riesgos climáticos para el país, siendo una de las bases científicas de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) brasileña y una referencia para los datos sobre cambio climático incorporados en la actualización del Plan Climático - Adaptación en 2025.

La integración estratégica entre las herramientas (Atlas y Adaptabrasil) para el análisis de riesgos de cambio climático representa un camino prometedor para garantizar una mayor difusión del conocimiento de los riesgos climáticos para la región amazónica, ofreciendo material robusto sobre aspectos socioecológicos y climáticos, que no se restringe a límites político-administrativos y transnacionales. Además, al integrar conceptos y métodos sobre riesgo y vulnerabilidad climática, la metodología y el enfoque de AdaptaBrasil consolidan los indicadores del Atlas y promueven una mayor sinergia con los sectores estratégicos desarrollados en AdaptaBrasil.

Finalmente, la RES XIV MRE ACTO/25 instruye a la Secretaría Permanente, junto con las instancias correspondientes de la Organización, explorar la posibilidad de actualizar el Atlas de Vulnerabilidad Hidroclimática de la Región Amazónica, elaborado en 2021, con la información proporcionada por los Países Miembros, a fin de brindar información actualizada para la elaboración e implementación de la Estrategia.

- OBJETIVO GERAL DA CONSULTORIA

Desarrollar una versión actualizada y armonizada del Atlas de Vulnerabilidad Hidroclimática de la Región Amazónica, aplicando la metodología del AdaptaBrasil/INPE, que permita caracterizar espacial y temporalmente los riesgos hidroclimáticos en los ocho Países Miembros de la OTCA.

- OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ESPECÍFICOS

Objetivos específicos.

Objetivo Específico 1.

Desarrollar un marco teórico y operativo para actualizar y armonizar el Atlas de Vulnerabilidad Hidroclimática de la Región Amazónica (OTCA y CIIFEN, 2021), mediante la aplicación del enfoque metodológico de AdaptaBrasil/INPE, que permite la caracterización espacial y temporal de los riesgos hidroclimáticos en los diferentes niveles administrativos de la región amazónica del PM, alcanzando el nivel de la cuenca amazónica.

Objetivo Específico 2.

Con base en el marco teórico y operativo, desarrollar e implementar un sistema de indicadores regionales de riesgo hidroclimático, considerando las dimensiones de amenaza, exposición y vulnerabilidad, de acuerdo con el marco del IPCC, a partir de bases de datos y fuentes de información oficiales de los Países Miembros (socioeconómicas y de infraestructura) y otras fuentes (variables ambientales y climáticas), considerando los períodos de corto plazo (corto plazo, 2021-2040) y mediano plazo (2041-2060) bajo las trayectorias SSP2-4.5 y SSP5-8.5, de acuerdo con la arquitectura metodológica de AdaptaBrasil/INPE.

Objetivo Específico 3.

Integrar los resultados del análisis de riesgo hidroclimático en una plataforma digital regional interoperable, multilingüe, portuguesa y accesible, a través del Observatorio Regional Amazónico (ARO), asegurando la disponibilidad pública de los datos, su actualización periódica y su visualización a través de cartografía interactiva, paneles temáticos e interfaces dinámicas. Los resultados de los análisis también estarán disponibles en la Plataforma AdaptaBrasil, con una funcionalidad específica (esquema), que se sumará a los análisis de otros sectores estratégicos para la región

Actividades a realizar:

- Preparar um Plano Metodológico para a atualização do Atlas em função do AdaptaBrasil/INPE.

- Participar en reuniones técnicas con Puntos Focales designados por el PM y en el proceso de construcción y validación del Atlas adaptado.

- Revisar e incorporar las recomendaciones consideradas pertinentes del AR6 del IPCC en torno al Grupo de Trabajo I, que aborda la comprensión física más actualizada del sistema climático y el cambio climático, reuniendo los últimos avances en la ciencia del clima, y el Grupo de Trabajo II, que evalúa los impactos del cambio climático mediante el análisis de los ecosistemas. La biodiversidad y las comunidades humanas a nivel mundial y regional examina las vulnerabilidades, capacidades y límites del mundo natural y las sociedades humanas para adaptarse al cambio climático

- Revisar, identificar y actualizar la información socioeconómica utilizando los datos de las brechas estructurales de la OTCA (2023) y otras fuentes oficiales que contienen información sociodemográfica y de infraestructura actualizada;

- Actualizar la información socioeconómica, identificando las fuentes de información a utilizar, especialmente las de los sitios web oficiales de los países de la OTCA, como los Institutos Nacionales de Estadística, y entidades regionales, como la CEPAL;

- Seleccionar variables clave e indicadores mínimos armonizados para todos los países (priorizando la comparabilidad y la disponibilidad) y diseñar el sistema de indicadores incorporando: Períodos a corto plazo (corto plazo, 2021-2040) y mediano plazo (2041-2060) SSP2-4.5 y SSP5-8.5.

- Actualizar la información ambiental y climática, identificando el potencial de utilizar información/mapas basados en la teledetección;

- Actualizar el inventario de literatura científica publicada, informes técnicos y publicaciones sobre las variaciones climáticas y sus consecuencias económicas y sociales en la Región Amazónica. El inventario debe estar disponible en un gestor de referencias bibliográficas, como Mendeley;

- Estandarizar los formatos de datos compatibles con AdaptaBrasil/INPE

- Generar una base de datos con estándares internacionales para su integración con ORA. Esta actividad debe coordinarse con los especialistas de la ORA, la Sala de Situación y el Especialista Superior de Monitoreo de SP/ACTO;

- Desarrollo de indicadores e índices y aplicación y cálculo de un piloto en una subregión para pruebas.

- Cálculo de índices de riesgo hidroclimático y generación de mapas temáticos en toda la región.

- Evaluación y ajuste de indicadores basados en retroalimentación técnica

- Elaboración de un Atlas con mapas que indiquen proyecciones de eventos climáticos extremos en la región compatible con ORA y AdaptaBrasil/INPE;

- Diseño arquitectónico del sistema de gestión de datos geoespaciales según las directrices de ORA

- Desarrollo de módulos web para visualización interactiva.

- Coordinar las especificaciones y formatos del Atlas con los requisitos de la ORA y la Sala de Situación de la OTCA;

- Alinear la información para apoyar el desarrollo de índices de riesgo hidrológico para el cambio climático temporal y territorial, con foco en los municipios con mayor vulnerabilidad.

Productos:

Producto 1: Marco metodológico regional armonizado para la evaluación del riesgo hidroclimático en la cuenca del Amazonas

- Plan metodológico de actualización y armonización del Atlas de Vulnerabilidad Hidroclimática de la Región Amazónica, mediante la aplicación del enfoque metodológico de AdaptaBrasil/INPE;

- Mapeo inicial de la base de datos de fuentes de información y datos necesarios para la actualización del Atlas, que contiene:

- Base bibliográfica científica de publicaciones, informes técnicos y otros sobre variaciones climáticas, sus consecuencias económicas y sociales en la Región Amazónica, presentada en un programa de gestión de referencias bibliográficas como Mendeley;

- Lista de fuentes de información (oficiales) identificadas para obtener los datos y variables necesarias para actualizar el Atlas Ambiental, Climatológico y Socioeconómico. Esta lista debe incluir direcciones electrónicas y otros repositorios.

- Informe sobre el potencial de la utilización de mapas de teleobservación para actualizar la información ambiental y biofísica.

- Un informe sobre las lagunas de información y un enfoque estratégico sobre cómo acceder a los datos y la información que faltan.

Producto 2: Sistema regional de indicadores hidroclimáticos espaciales y temporales integrados y georreferenciados:

- Matriz de indicadores seleccionados con definiciones, escalas y criterios de cálculo.

- Base de datos regional ambiental, biofísica y climática con períodos cortos (a corto plazo, 2021-2040) y mediano plazo (2041-2060) SSP2-4.5 y SSP5-8.5.

- Base de datos y metadatos socioeconómicos (en la norma ISO 19115) con estándares internacionales elaborados y para su integración a ORA y AdaptaBrasil/INPE.

- Base de datos de archivos geográficos (incluidos los archivos fuente) que se entregarán al equipo de TI de ORA y AdaptaBrasil/INPE, preparada de acuerdo con las directrices de la OTCA.

- Informe sobre la aprobación de formatos y estandarización regional de datos. Cartografía temática regional a escala según el enfoque metodológico de AdaptaBrasil/INPE.

- Guía técnica para el uso de bases de datos.

- Documento final de indicadores hidroclimáticos visualizados en mapas de riesgo hidroclimático.

Producto 3: Atlas actualizado de la vulnerabilidad hidroclimática, alojado en el Observatorio Regional Amazónico:

- Diseño arquitectónico y funcional del módulo ORA (basado en la solución ESRI) y del estándar de publicación de datos de la plataforma Adaptabrasil/INPE.

- Desarrollo de paneles temáticos e interfaces de navegación en 3 idiomas.

- Integración operativa de la base de datos georreferenciada en la plataforma ORA y AdaptaBrasil/INPE Manual técnico de uso, y actualización del Atlas online con los datos más recientes.

- Policy Brief de la actualización del Atlas diagramado y editado en los tres idiomas de la OTCA (español, inglés y portugués).

- Presentación en formato PPT del Atlas.

- Atlas de Vulnerabilidad Hidroclimática de la Cuenca Amazónica actualizado, en línea e interactivo, operando en ORA en los tres idiomas de la OTCA (español, inglés y portugués).

- CRONOGRAMA DE PAGOS EXPRESADO POR PRODUCTOS, CONTENIDO Y PLAZOS

| Nº Procduto | Contenido | % del valor del producto entregado | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marco metodológico regional armonizado para la evaluación del riesgo hidroclimático en la cuenca amazónica. | 15 | 60 días desde la firma del contrato |
| 2 | Sistema regional de indicadores hidroclimáticos espaciales y temporales integrados y georreferenciados | 40 | 240 días desde la firma del contrato |
| 3 | Atlas de Vulnerabilidad Hidroclimática actualizado, alojado en el Observatorio Regional Amazónico | 45 | 360 días desde la firma del contrato |

- PERFIL DE LA EMPRESA (60 puntos)

- Empresa especializada con un mínimo de 5 años de experiencia en trabajos sobre el uso y aplicación de indicadores de geoprocesamiento e impacto del cambio climático (10 puntos).

- Al menos 2 contratos/servicios en trabajos de análisis y servicios de geoprocesamiento, organización de datos climáticos, indicadores, evaluación del riesgo climático y adaptación (15 puntos).

- Experiencia comprobada en el desarrollo de indicadores de índices de riesgo, vulnerabilidad y clima (15 puntos).

- Experiencia en el desarrollo de indicadores de riesgo climático en la plataforma Adaptabrasil (20 puntos).

- EQUIPO TÉCNICO (40 pontos)

La empresa contratada deberá contar con un profesional con título de Doctor(a) como socio(a).

El equipo técnico de especialistas deberá presentar las siguientes características:

1. Especialista en Teledetección y Geoprocesamiento

- Título universitario en Geografía, Ingeniería Ambiental, Ciencias de la Tierra o áreas afines. Idealmente, deberá tener un doctorado en Geografía, SIG o en temas relacionados.

- Experiencia mínima de 8 años en proyectos relacionados con los principios y técnicas de SIG, incluyendo la recopilación, gestión y análisis de datos geoespaciales, con habilidades avanzadas en la manipulación de datos climáticos y socioeconómicos.

- Haber participado en al menos 2 proyectos sobre evaluación de riesgo climático y nuevas tecnologías aplicadas a la climatología.

- Experiencia mínima de 6 años en investigaciones relacionadas con la climatología, utilizando herramientas y técnicas de SIG y el uso y aplicación de datos basados en teledetección. Esto implica la capacidad de seleccionar y recopilar datos climáticos relevantes, realizar análisis espaciales y temporales y visualizar los resultados de manera eficaz.

- Dominio intermedio del idioma español y conocimiento práctico del inglés.

2. Especialista en Hidroclimatología

- Título universitario (preferiblemente maestría o doctorado) en meteorología, recursos hídricos, gestión ambiental, cambio climático o ecología.

- Experiencia general de al menos 6 años en proyectos relacionados con análisis y servicios climáticos y gestión de riesgos (deseable).

- Experiencia en al menos 5 trabajos como especialista en hidroclimatología en proyectos relacionados con cambio climático, adaptación y gestión de riesgos (deseable).

- Experiencia mínima de 5 años en gestión de proyectos, con preferencia por experiencia en los temas de estos Términos de Referencia en uno o más países amazónicos.

- Conocimiento práctico del español e inglés.

3. Desarrollador de Software (desarrollo del Atlas Virtual y su hospedaje en el ORA)

- Profesional con título de maestría en Ciencias de la Computación/Informática, Computación Aplicada, Teleinformática o áreas afines, con cursos y/o entrenamientos en bases de datos, desarrollo de plataformas digitales, Big Data, entre otros.

- Experiencia específica mínima de 5 años en actividades técnicas de recolección, procesamiento, estandarización, migración, carga y/o análisis de datos tabulares, documentales y/o geográficos.

- Experiencia mínima de 5 años en el uso y conocimiento avanzado de herramientas como WordPress, React JS, PHP, PostgreSQL, Geoserver o similares.

- Experiencia mínima de 5 años en el desarrollo de aplicaciones de servicios web para sistemas de información y/o aplicaciones interoperables.

- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

| Nº | Criterio (60 pontos) |
| --- | --- |
| 1 | Empresa especializada con un mínimo de 5 años de experiencia en trabajos sobre el uso y la aplicación de servicios climáticos y geotecnologías. (20 puntos) (15 puntos = 4 años y un punto adicional por cada año adicional hasta un máximo de 20 puntos). |
| 2 | Al menos 2 contratos/servicios en trabajos de análisis y servicios de geoprocesamiento, indicadores climáticos, evaluación de riesgo climático y adaptación. |
| 3 | Experiencia comprobada en el desarrollo de indicadores de riesgo, vulnerabilidad e índices climáticos. (20 pontos). |

- FORMACIÓN, CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA (40 pontos) -

| Especialización / Experiencia | Pontos |
| --- | --- |
| Especialista en Teledetección y Geoprocesamiento - Título universitario en Geografía, Ingeniería Ambiental, Ciencias de la Tierra o campo relacionado. Lo ideal es que tengas un doctorado en Geografía, SIG o materias relacionadas (3 puntos). - Experiencia de al menos 8 años en proyectos relacionados con los principios y técnicas de SIG, incluida la recopilación, gestión y análisis de datos geoespaciales, especialmente habilidades avanzadas en la manipulación de datos climáticos y socioeconómicos (5 puntos). - 6 años de experiencia en la realización de investigaciones relacionadas con la climatología, utilizando herramientas y técnicas SIG y el uso y aplicación de datos basados en teledetección. Esto implica la capacidad de seleccionar y recopilar datos climáticos relevantes, realizar análisis espaciales y temporales y visualizar los resultados de manera efectiva (5 puntos). - Dominio intermedio del español y conocimientos prácticos de inglés (2 puntos). | 15 |
| Especialista en hidroclimatologia. - Título universitario (preferiblemente maestría o doctorado) relacionado con meteorología, recursos hídricos, gestión ambiental, cambio climático o ecología (3 puntos), - Experiencia general de al menos 6 años en proyectos relacionados con análisis y servicios climáticos y gestión de riesgos (deseable) (5 puntos). - Experiencia de al menos 5 años en gestión de proyectos, con preferencia a la experiencia en los temas de este TDR en uno o más países amazónicos (5 puntos) | 13 |
| Desarrollador de software (desarrollo de Atlas Virtual y su alojamiento en ORA). - Profesional con Maestría en Ciencias de la Computación/Informática, Computación Aplicada, Teleinformática o áreas afines, con cursos y/o capacitación en bases de datos, desarrollo de plataformas digitales, Big Data, entre otros (3 puntos). - Experiencia específica mínima de 5 años en actividades técnicas de recopilación, procesamiento, estandarización, migración, carga y/o análisis de datos tabulares, documentales y/o geográficos (3 puntos). - Experiencia mínima de 5 años en el uso y conocimientos avanzados de herramientas: WordPress, React JS, PHP, PostgreSQL, Geoserver ou similares (3 pontos). - Experiencia mínima de 5 años en el desarrollo de aplicaciones de servicios web para sistemas de información y/o aplicaciones interoperables (3 puntos). - Experiência mínima de 5 anos no uso e conhecimento avançado de ferramentas: WordPress, React JS, PHP, PostgreSQL, Geoserver ou similares (3 pontos). | 12 |

- DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN:

La ejecución del proyecto será coordinada por una Unidad de Coordinación Regional del Proyecto (UCR), con sede en la SP/OTCA, y por las Unidades Nacionales de Coordinación del Proyecto (UNCP) en los países miembros. A este respecto, la UCR prestará apoyo y servicios de planificación y gestión regional para implementar el presente proyecto y, además, supervisará y coordinará las actividades de consultoría y la producción de todos los informes y productos que serán elaborados en el ámbito del proyecto. La UCR servirá como punto focal para las actividades y la ejecución del proyecto, así como de enlace entre la Agencia Implementadora, PNUMA, la Agencia Ejecutora, OTCA, y los 8 países de la Cuenca a través de las UNCP.

Por su parte, las UNCP serán responsables de la ejecución del proyecto en cada uno de los 8 países de la Cuenca. En este sentido, cada País Miembro designó un Coordinador Nacional de la respectiva institución técnica nacional responsable del proyecto (Punto Focal Nacional). El Coordinador Nacional será responsable de la coordinación de las actividades del proyecto en el país.

La institución coordinará e informará a la Unidad de Coordinación Regional del Proyecto, que proporcionará orientación, revisará, validará y aprobará todos los productos de la consultoría, además de garantizar la coherencia de los informes con los objetivos regionales y el plan de trabajo del Proyecto de Implementación del PAE de la Cuenca Amazónica (OTCA/PNUMA/FMAM). La SP/OTCA aprobará los productos de la consultoría. En calidad de invitado, habrá un Investigador del INPE, vinculado al AdaptaBrasil, para acompañar la evolución y los resultados obtenidos.

- INFORMACIONES ADICIONALES:

- Las empresas candidatas deben estar disponibles para comenzar a trabajar después de la firma del contrato.

- Honorarios de consultoría: US$ 50.000

- Duración del contrato: 12 meses

- El valor de los honorarios corresponde al total a pagar por la consultoría, sin saldo remanente.

- Lugar de trabajo: desde la sede de la institución.

- El presente contrato de consultoría no establece ni implica ninguna relación de dependencia con la SP/OTCA.

- PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

- Los candidatos deben enviar sus candidaturas por correo electrónico, adjuntando los documentos de constitución de la empresa y los currículos (CV) del equipo técnico.

- Las candidaturas deben enviarse exclusivamente a la siguiente dirección de correo electrónico de la OTCA: selecao@otca.org. En el asunto del correo electrónico debe indicarse: PROYECTO CUENCA AMAZÓNICA PAE - ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE VULNERABILIDAD HIDROCLIMÁTICA DE LA OTCA

- Adjuntar la declaración de compromiso de cumplimiento del contrato

- Solo se aceptarán inscripciones enviadas hasta ..., hasta las 18h, hora de Brasilia.