PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA ASSEGURAR O GESTÃO INTEGRADA E SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS TRANSFRONTEIRIÇOS NA BACIA DO RIO AMAZONAS, CONSIDERANDO A VARIABILIDADE CLIMÁTICA E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

TERMOS DE REFERÊNCIA

PARA A ELABORAÇÃO DE UMA VERSÃO ATUALIZADA DO ATLAS DE VULNERABILIDADE HIDROCLIMÁTICA DA REGIÃO AMAZÔNICA, SEGUINDO A ABORDAGEM METODOLÓGICA DO ADAPTA BRASIL/INPE PARA A AVALIAÇÃO ESPACIO-TEMPORAL DO RISCO HIDROCLIMÁTICO NA BACIA AMAZÔNIA

TERMOS DE REFERÊNCIA

PARA A ELABORAÇÃO DE UMA VERSÃO ATUALIZADA DO ATLAS DE VULNERABILIDADE HIDROCLIMÁTICA DA REGIÃO AMAZÔNICA, SEGUINDO A ABORDAGEM METODOLÓGICA DO ADAPTA BRASIL/INPE PARA A AVALIAÇÃO ESPACIO-TEMPORAL DO RISCO HIDROCLIMÁTICO NA BACIA AMAZÔNIA

Agência Financiadora: Fundo para o Meio Ambiente Mundial (FMAM)

Agência Implementadora: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

Agência Executora: Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA

Duração do Projeto: 6 anos

Agência Financiadora: Fundo para o Meio Ambiente Mundial (FMAM)

Agência Implementadora: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

Agência Executora: Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA

Duração do Projeto: 6 anos

Brasília, 2025

TERMOS DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE UMA VERSÃO ATUALIZADA DO ATLAS DE VULNERABILIDADE HIDROCLIMÁTICA DA REGIÃO AMAZÔNICA, SEGUINDO A ABORDAGEM METODOLÓGICA DO ADAPTABRASIL/INPE PARA A AVALIAÇÃO ESPACIO-TEMPORAL DO RISCO HIDROCLIMÁTICO NA BACIA AMAZÔNIA

- ANTECEDENTES

A Bacia Amazônica enfrenta inúmeros desafios para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos Transfronteiriços (GIRH) no contexto de seu desenvolvimento socioeconômico e diante dos impactos antropogênicos e climáticos. A bacia hidrográfica constitui um sistema hidrológico único que se estende além das fronteiras nacionais de oito países — Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela — que consideram a necessidade de estabelecer um marco regional para a GIRH, a fim de atender às necessidades da população e promover o desenvolvimento sustentável da região amazônica.

Os oito países da bacia assinaram o Tratado de Cooperação Amazônica (1978) e, posteriormente, criaram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) como fórum regional de diálogo político e cooperação regional, fortalecendo institucionalmente o processo de cooperação, coordenação e ações conjuntas dos Países Membros para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

A SP/OTCA tem como principais funções e atribuições facilitar o intercâmbio, o conhecimento, a cooperação e a projeção conjunta entre os países membros para cumprir os mandatos do Tratado de Cooperação Amazônica, gerando consenso entre os países membros para permitir a realização de atividades, programas e projetos, estabelecendo espaços de diálogo político e técnico entre os países membros, entre outras ações.

Nesse contexto e no âmbito de sua ação regional em recursos hídricos, a OTCA vem executando o Projeto de Implementação do Programa de Ações Estratégicas (PAE) para Assegurar a Gestão Integrada e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços da Bacia do Rio Amazonas, Considerando a Variabilidade e as Mudanças Climáticas . O projeto é financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em inglês), tendo como agência implementadora o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e como agência executora a SP/OTCA.

O objetivo principal deste projeto é avançar na implementação do PAE, promovendo a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH). A iniciativa regional impulsionará acordos prévios dos países amazônicos que resultaram em uma visão compartilhada e uma estratégia comum para a GIRH contida no PAE. Nesse contexto, o projeto apoiará os países no fortalecimento da capacidade nacional e da governança regional para a GIRH, aumentando a capacidade de adaptação às mudanças climáticas e garantindo dados regionais sólidos para melhorar a tomada de decisões e a coordenação sobre os recursos hídricos da Amazônia, desde suas nascentes, nos Andes, até o delta no Atlântico, para um ecossistema amazônico mais saudável.

Entre os principais resultados do projeto estão os seguintes:

- Mecanismos de Coordenação Regional Permanente de GIRH para a Bacia Amazônica, estabelecidos na OTCA;

- Autoridades Nacionais da Água estabelecidas na Guiana e no Suriname;

- 15 intervenções nacionais e 2 ações bi/tri-nacionais implementadas na bacia, reduzindo a vulnerabilidade da população e os impactos nos ecossistemas diante de eventos hidroclimáticos extremos e do aumento do nível do mar;

- Capacitação de 1.400 profissionais de GIRH e mais de 10.000 membros de comunidades locais (pelo menos 40% são mulheres).

- Sistema integrado de monitoramento ambiental com cobertura de 600.000.000 ha.

Espera-se que as atividades do projeto beneficiem mais de 7,8 milhões de pessoas, o que corresponde a 20% da população da Bacia (OTCA &amp; ONU-MA, 2020).

O projeto é executado no âmbito de quatro componentes:

1) Modelo inovador de governança para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH) da comunidade ao governo na Bacia Amazônica;

2) Construção da resiliência comunitária e proteção dos ecossistemas aquáticos, para tratar os efeitos da variabilidade e das mudanças climáticas na Bacia Amazônica;

3) Monitoramento e relatórios ambientais integrados, baseados em indicadores, em resposta a indicadores provenientes de convenções internacionais e acordos relevantes; e

4) Modelo integral para monitorar, avaliar e comunicar o progresso da implementação geral do PAE Amazônico.

Embora os Componentes 1 e 4 do projeto sejam transversais, uma vez que proporcionam um ambiente político, institucional e social propício e catalisador para a implementação do PAE, os Componentes 2 e 3, por estarem interconectados, são a base para a implementação do PAE, com intervenções em toda a bacia hidrográfica e fornecendo dados de monitoramento integral que alimentam e apoiam diretamente os dois componentes transversais (Figura 1).

Figura 1. Interação entre os componentes do projeto

(Fonte: SP/OTCA/PNUMA. 2021. Relatório Inicial)

Além disso, o monitoramento ambiental integrado contribuirá para avaliar o progresso no cumprimento das metas das principais convenções e acordos internacionais sobre clima e meio ambiente, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2015-2030, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) (Metas de Aichi 2011-2020), a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (plano 2010-2018) e a Convenção RAMSAR sobre as Zonas Húmidas.

No âmbito do Componente 1 do Projeto, está prevista a atualização do Atlas de Vulnerabilidade Hidroclimática da Região Amazônica.

Sua primeira versão foi publicada em 2021 e foi desenvolvida com a participação do Centro Internacional para Pesquisa do Fenômeno El Niño (CIIFEN). O objetivo do Atlas e sua atualização é contribuir para a redução dos impactos socioeconômicos e ambientais, gerando bases para a criação de políticas de desenvolvimento sustentável, diante dos novos cenários climáticos globais existentes.

A plataforma AdaptaBrasil-MCTI, por sua vez, é uma ferramenta que consolida, integra e divulga informações que permitem a análise dos impactos das mudanças climáticas, observados e projetados no território brasileiro, fornecendo subsídios às autoridades subnacionais para ações de adaptação, conforme instituída pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por meio da Portaria nº 3.896, de 16 de outubro de 2020.

Adaptabrasil é o provedor oficial de informações sobre risco climático para o país, sendo uma das bases científicas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira e referência de dados sobre mudanças climáticas incorporados na atualização do Plano Clima - Adaptação em 2025.

Ambas as iniciativas abordam o tema das mudanças climáticas e buscam divulgar informações de qualidade sobre os impactos observados e potenciais das mudanças climáticas em diversos setores da sociedade, apoiando os tomadores de decisão no desenvolvimento de ações para a adaptação.

A integração estratégica entre o as ferramentas (Atlas e Adaptabrasil) de análise de risco das mudanças climáticas representa um caminho promissor para garantir maior disseminação do conhecimento dos riscos climáticos para a região amazônica, oferecendo material robusto sobre aspectos socioecológicos e climáticos, que não se restringe aos limites políticos-administrativos e transnacionais. Além disso, ao integrar conceitos e métodos sobre risco climático e vulnerabilidade, a metodologia e abordagem do AdaptaBrasil consolida os indicadores do Atlas e promove maior sinergia com os setores estratégicos desenvolvidos no AdaptaBrasil.

Por fim, a RES XIV MRE OTCA/25 encarrega a Secretaria Permanente que, em conjunto com as instâncias correspondentes da Organização, explore a possibilidade de atualizar o Atlas de Vulnerabilidade Hidroclimática da Região Amazônica, elaborado em 2021, com as informações fornecidas pelos Países Membros, a fim de fornecer informações atualizadas com vistas à elaboração e implementação da Estratégia.

- OBJETIVO GERAL DA CONSULTORIA

Desenvolver uma versão atualizada e harmonizada do Atlas de Vulnerabilidade Hidroclimática da Região Amazônica, através da aplicação da abordagem metodológica do AdaptaBrasil/INPE, que permita caracterizar espacial e temporalmente os      riscos hidroclimáticos na bacia amazônica nos 8 Países Membros da OTCA.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ATIVIDADES E PRODUTOS

Objetivos específicos.

Objetivo Específico 1.

Desenvolver um marco teórico e operacional para atualizar, e harmonizar o Atlas de Vulnerabilidade Hidroclimática da Região Amazônica (OTCA e CIIFEN, 2021), através da aplicação da abordagem metodológica do AdaptaBrasil/INPE, que permita caracterizar espacial e temporalmente os riscos hidroclimáticos nos diferentes níveis administrativos da região amazônica dos PM,      chegando até o nível da bacia amazônica .

Objetivo Específico 2.

Com base no quadro teórico e operacional, desenvolver e implementar um sistema de indicadores regionais de Risco hidroclimático, considerando as dimensões de ameaça, exposição e vulnerabilidade     , conforme framework do IPC     C, a partir de bases de dados e fontes de informação oficiais dos Países Membros (socioeconômicas e de infraestrutura) e outras fontes (variáveis ambientais e climáticas), considerando os Períodos de curto (near-term, 2021-2040) e médio prazo (medium-term, 2041-2060) sob as trajetórias SSP2-4.5 e SSP5-8.5, de acordo com a arquitetura metodológica do AdaptaBrasil/INPE.

Objetivo Específico 3.

Integrar os resultados da análise de risco hidroclimático em uma plataforma digital regional interoperável, multilinguístico (español, português e ingles) e acessível, por meio do Observatório Regional Amazônico (ORA), garantindo a disponibilidade pública dos dados, sua atualização periódica e sua visualização por meio de cartografia interativa, painéis temáticos e interfaces dinâmicas. Os resultados das análises também estarão disponíveis na Plataforma AdaptaBrasil, com uma funcionalidade (esquema) especifica, que se somará as análises de outros setores estratégicos para a região

Atividades a serem executadas:

- Preparar um Plano Metodológico para a atualização do Atlas em função do AdaptaBrasil/INPE.

- Participar de reuniões técnicas com Pontos Focais designados pelos PM e do processo de construção e validação do Atlas adaptado.

- Revisar e incorporar as recomendações consideradas pertinentes do AR6 do IPCC em torno do Grupo de Trabalho I, que aborda a compreensão física mais atualizada do sistema climático e das mudanças climáticas, reunindo os últimos avanços na ciência do clima, e do Grupo de Trabalho II, que avalia os impactos das mudanças climáticas, analisando os ecossistemas, a biodiversidade e as comunidades humanas em nível global e regional, revisa as vulnerabilidades, as capacidades, o limite do mundo natural e das sociedades humanas para se adaptarem às mudanças climáticas.

- Revisar, identificar e atualizar as informações socioeconômicas utilizando os dados das Lacunas Estruturais da OTCA (2023) e outras fontes oficiais que contenham informações sociodemográficas e de infraestrutura atualizadas;

- Atualizar as informações socioeconômicas, identificando as fontes de informação a serem utilizadas, especialmente as provenientes de páginas/sites oficiais dos países da OTCA, como os Institutos Nacionais de Estatística, e entidades regionais, como a CEPAL;

- Selecionar variáveis-chave e indicadores mínimos harmonizados para todos os países (priorizando a comparabilidade e a disponibilidade) e projetar o sistema de indicadores incorporando: Períodos de curto (near-term, 2021-2040) e médio prazo (medium-term, 2041-2060) SSP2-4.5 e SSP5-8.5.

- Atualizar as informações ambientais e climáticas, identificando o potencial do uso de informações/mapas baseados em sensoriamento remoto;

- Atualizar o inventário da literatura científica publicada, relatórios técnicos e publicações sobre variações climáticas e suas consequências econômicas e sociais na Região Amazônica. O inventário deverá estar disponível em um gerenciador de referências bibliográficas, como o Mendeley;

- Padronizar os formatos de dados compatível do AdaptaBrasil/INPE

- Gerar um banco de dados com padrões internacionais para sua integração com a ORA. Essa atividade deve ser coordenada com os especialistas da ORA, Sala de Situação e Especialista Sênior em Monitoramento da SP/OTCA;

- Desenvolvimento de indicadores e índices e aplicação e cálculo de um piloto em uma sub-região para teste.

- Cálculo dos índices de risco hidroclimático e geração de mapas temáticos em toda a região.

- Avaliação e ajuste de indicadores a partir de feedback técnico.

- Elaboração de um Atlas com mapas indicando projeções de eventos climáticos extremos na região compatível como ORA e AdaptaBrasil/INPE;

- Projeto arquitetônico do sistema de gerenciamento de dados geoespaciais de acordo com as diretrizes da ORA.

- Desenvolvimento de módulos web para visualização interativa.

- Coordenar as especificações e formatos do Atlas com os requisitos da ORA e da Sala de Situação da OTCA;

- Alinhar as informações para apoiar o desenvolvimento de índices de riscos hidrológicos às mudanças climáticas temporais e territoriais, com foco nos municípios com maior vulnerabilidade.

Produtos:

Produto 1: Marco metodológico regional harmonizado para a avaliação do risco hidroclimático na Bacia Amazônica.

- Plano metodológico para atualização e harmonização do Atlas de Vulnerabilidade Hidroclimática da Região Amazônica, por meio da aplicação da abordagem metodológica do AdaptaBrasil/INPE;

- Mapeamento inicial do banco de fontes de informação e dados necessários a serem utilizados para a atualização do Atlas, contendo:

- Base bibliográfica científica de publicações, relatórios técnicos e outros sobre as variações climáticas, suas consequências econômicas e sociais na Região Amazônica, apresentada em um programa de gerenciamento de referências bibliográficas como o Mendeley;

- Lista de fontes de informação (oficiais/) identificadas para a obtenção dos dados e variáveis necessários para a atualização do Atlas ambiental, climatológico e socioeconômico. Essa lista deve incluir endereços eletrônicos e outros repositórios.

- Relatório sobre as potencialidades para o uso de mapas de sensoriamento remoto para a atualização das informações ambientais y biofísicas.

- Um relatório sobre as lacunas de informação e uma abordagem estratégica sobre como acessar os dados e informações que faltam.

Produto 2: Sistema regional de indicadores hidroclimáticos espaciais e temporais integrados e georreferenciados:

- Matriz de indicadores selecionados com definições, escalas e critérios de cálculo.

- Base de dados regional ambiental, biofísicas e climática com  períodos de curto (near-term, 2021-2040) e médio prazo (medium-term, 2041-2060) SSP2-4.5 e SSP5-8.5.

- Banco de dados e metadados socioeconômicos (na norma ISO 19115) com normas internacionais elaboradas e para sua integração ao ORA e AdaptaBrasil/INPE.

- Banco de arquivos geográficos (incluindo arquivos fonte) a ser entregue à equipe de informática da ORA e do AdaptaBrasil/INPE, elaborado de acordo com as diretrizes da OTCA.

- Relatório de homologação de formatos e padronização regional de dados.

- Cartografia temática regional em escala conforme a abordagem metodológica do AdaptaBrasil/INPE.

- Guia técnico para o uso das bases de dados.

- Documento final de indicadores hidroclimáticos visualizados em mapas de risco hidroclimático.

Produto 3: Atlas de Vulnerabilidade Hidroclimática atualizado, hospedado no Observatório Regional Amazônico:

- Projeto arquitetônico e funcional do módulo ORA (baseado na solução ESRI) e no padrão de publicação de dados da plataforma Adaptabrasil/INPE.

- Desenvolvimento de painéis temáticos e interfaces de navegação em 3 idiomas.

- Integração operacional da base de dados georreferenciada na plataforma ORA      e  AdaptaBrasil/INPE

- Manual técnico de uso,      e atualização do Atlas online com os dados mais recentes.

- Policy Brief da atualização do Atlas diagramado e editado nos três idiomas da OTCA (espanhol, inglês e português).

- PPT  do atlas.

- Atlas de Vulnerabilidade Hidroclimática da Bacia Amazônica atualizado, online e interativo, funcionando na ORA nos três idiomas da OTCA (espanhol, inglês e português).

- CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS EXPRESSO POR PRODUTOS, CONTEÚDOS E PRAZOS –

| Nº Produto | Conteúdo | % do valor do produto entregue | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marco metodológico regional harmonizado para a avaliação do risco hidroclimático na Bacia Amazônica. | 15 | 60 dias a partir da assinatura do contrato |
| 2 | Sistema regional de indicadores hidroclimáticos espaciais e temporais integrados e georreferenciados | 40 | 240 dias a partir da assinatura do contrato |
| 3 | Atlas de Vulnerabilidade Hidroclimática atualizado, hospedado no Observatório Regional Amazônico | 45 | 360 dias a partir da assinatura do contrato |

- PERFIL DA EMRPESA (60 pontos)

- Empresa especializada com um mínimo de 5 anos de experiência em trabalhos sobre o uso e a aplicação de geoprocessamento e indicadores de impacto das mudanças climáticas       (10 pontos) ).

- Pelo menos 2 contratos/serviços em trabalhos de análise e serviços de geoprocessamento, organização de dados climáticos, indicadores, avaliação de risco climático e adaptação (15 pontos)

- Experiência comprovada      no desenvolvimento de indicadores de risco, vulnerabilidade e índices climáticos (15 pontos).

- Experiência no desenvolvimento de indicadores de risco climático na plataforma Adaptabrasil (20 pontos)

- EQUIPE TÉCNICA (40 pontos)

A Empresa contratada deve possuir um profissional com o título de Doutor (a) como Sócio (a).

A equipe técnica de Especialistas deve apresentar as seguintes características:

- Especialista em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento.

- Diploma universitário em Geografia, Engenharia Ambiental, Ciências da Terra ou áreas afins. Idealmente, deve ter um diploma de Doutorado em Geografia, SIG ou em temas relacionados.

- Experiência de pelo menos 8 anos em projetos relacionados aos princípios e técnicas de SIG, incluindo coleta, gerenciamento e análise de dados geoespaciais, especialmente habilidades avançadas na manipulação de dados climáticos e socioeconômicos.

- Ter participado em pelo menos 2 projetos sobre avaliação de risco climático e novas tecnologias aplicadas à climatologia.

- Experiência de 6 anos na realização de pesquisas relacionadas à climatologia, utilizando ferramentas e técnicas de SIG e o uso e aplicação de dados baseados em sensoriamento remoto. Isso implica a capacidade de selecionar e coletar dados climáticos relevantes, realizar análises espaciais e temporais e visualizar os resultados de maneira eficaz.

- Domínio intermediário do espanhol e conhecimento prático do inglês.

- Especialista em hidroclimatologia.

- Diploma universitário (de preferência mestrado ou doutorado) relacionado com meteorologia, recursos hídricos, gestão ambiental,     alterações climáticas ou  ecologia,

- Experiência geral de pelo menos 6 anos em projetos relacionados à análise e serviços climáticos e gestão de riscos (desejável).

- Experiência em pelo menos 5 trabalhos como especialista em hidroclimatologia em projetos relacionados a mudanças climáticas, adaptação e gestão de riscos (desejável).

- Experiência de pelo menos 5 anos em gestão de projetos, sendo dada preferência à experiência nos temas deste TDR em um ou mais países amazônicos;

- Conhecimento prático do espanhol e inglês.

- Desenvolvedor de software (desenvolvimento do Atlas Virtual e sua hospedagem no ORA).

- Profissional com diploma de Mestrado em Ciências da Computação/Informática, Computação Aplicada, Teleinformática ou áreas afins, com cursos e/ou treinamentos em bancos de dados, desenvolvimento de plataformas digitais, Big Data, entre outros.

- Experiência específica mínima de 5 anos em atividades técnicas de coleta, processamento, padronização, migração, carregamento e/ou análise de dados tabulares, documentais e/ou geográficos.

- Experiência mínima de 5 anos no uso e conhecimento avançado de ferramentas: WordPress, React JS, PHP, PostgreSQL, Geoserver ou similares.

- Experiência mínima de 5 anos no desenvolvimento de aplicativos de serviços web para sistemas de informação e/ou aplicativos interoperáveis.

- CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO -

| Nº | Criterio (60 pontos) |
| --- | --- |
| 1 | Empresa especializada com um mínimo de 5 anos de experiência em trabalhos sobre o uso e a aplicação de serviços climáticos e geotecnologias (20 pontos) (15 pontos = 4 anos e um ponto adicional por cada ano até um máximo de 20 pontos). |
| 2 | Pelo menos 2 contratos/serviços em trabalhos de análise e serviços de geoprocessamento, dados climáticos indicadores, avaliação de risco climático e adaptação (20 pontos) |
| 3 | Experiência comprovada no desenvolvimento de indicadores de risco, vulnerabilidade e índices climáticos (20 pontos). |

- FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIA (40 pontos) -

| Especialização/Experiência | Pontos |
| --- | --- |
| Especialista em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. - Diploma universitário em Geografia, Engenharia Ambiental, Ciências da Terra ou áreas afins. Idealmente, deve ter um diploma de Doutorado em Geografia, SIG ou em temas relacionados (3 pontos). - Experiência de pelo menos 8 anos em projetos relacionados aos princípios e técnicas de SIG, incluindo coleta, gerenciamento e análise de dados geoespaciais, especialmente habilidades avançadas na manipulação de dados climáticos e socioeconômicos (5 pontos). - Experiência de 6 anos na realização de pesquisas relacionadas à climatologia, utilizando ferramentas e técnicas de SIG e o uso e aplicação de dados baseados em sensoriamento remoto. Isso implica a capacidade de selecionar e coletar dados climáticos relevantes, realizar análises espaciais e temporais e visualizar os resultados de maneira eficaz (5 pontos). - Domínio intermediário do espanhol e conhecimento prático do inglês (2 pontos). | 15 |
| Especialista em hidroclimatologia. - Diploma universitário (de preferência mestrado ou doutorado) relacionado com meteorologia, recursos hídricos, gestão ambiental, alterações climáticas ou ecologia (3 pontos), - Experiência geral de pelo menos 6anos em projetos relacionados à análise e serviços climáticos e gestão de riscos (desejável) (5 pontos). - Experiência de pelo menos 5 anos em gestão de projetos, sendo dada preferência à experiência nos temas deste TDR em um ou mais países amazônicos (5 pontos) | 13 |
| Desenvolvedor de software (desenvolvimento do Atlas Virtual e sua hospedagem no ORA). - Profissional com diploma de Mestrado em Ciências da Computação/Informática, Computaçao Aplicada, Teleinformática ou áreas afins, com cursos e/ou treinamentos em bancos de dados, desenvolvimento de plataformas digitais, Big Data, entre outros (3 pontos). - Experiência específica mínima de 5 anos em atividades técnicas de coleta, processamento, padronização, migração, carregamento e/ou análise de dados tabulares, documentais e/ou geográficos (3 pontos). - Experiência mínima de 5 anos no uso e conhecimento avançado de ferramentas: WordPress, React JS, PHP, PostgreSQL, Geoserver ou similares (3 pontos). - Experiência mínima de 5 anos no desenvolvimento de aplicativos de serviços web para sistemas de informação e/ou aplicativos interoperáveis (3 pontos). | 12 |

- DEPENDÊNCIA E SUPERVISÃO:

A execução do projeto será coordenada por uma Unidade de Coordenação Regional do Projeto (UCR), com sede na SP/OTCA, e pelas Unidades Nacionais de Coordenação do Projeto (UNCPs) nos países membros. A este respeito, a UCR prestará apoio e serviços de planejamento e gestão regional para implementar o presente projeto e, além disso, supervisionará e coordenará as atividades de consultoria e a produção de todos os relatórios e produtos que serão elaborados no âmbito do projeto. A UCR servirá como ponto focal para as atividades e a execução do projeto, bem como de ligação entre a Agência Implementadora, PNUMA, a Agência Executora, OTCA, e os 8 países da Bacia através das UNCPs.

Por sua vez, as UNCPs serão responsáveis pela execução do projeto em cada um dos 8 países da Bacia. Nesse sentido, cada País Membro designou um Coordenador Nacional da respectiva instituição técnica nacional responsável pelo projeto (Ponto Focal Nacional). O Coordenador Nacional será responsável pela coordenação das atividades do projeto no país.

A instituição coordenará e informará a Unidade de Coordenação Regional do Projeto, que fornecerá orientação, revisará, validará e aprovará todos os produtos da consultoria, além de garantir a coerência dos relatórios com os objetivos regionais e o plano de trabalho do Projeto de Implementação do PAE da Bacia Amazônica (OTCA/PNUMA/FMAM). A PS/OTCA aprovará os produtos da consultoria. Na forma de convidado, haverá um Pesquisador do INPE, vinculado ao Adaptabrasil, para acompanhar a evolução e resultados obtidos.

- INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- As empresas candidatas devem estar disponíveis para começar a trabalhar após a assinatura do contrato.

- Honorários de consultoria: US$ 50.000

- Duração do contrato:      12 meses

- O valor dos honorários corresponde ao total a pagar pela consultoria, sem saldo remanescente.

- Local de trabalho: a partir da sede da instituição.

- O presente contrato de consultoria não estabelece nem implica qualquer relação de dependência com a SP/OTCA.

- APRESENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO

- Os candidatos devem enviar suas candidaturas por e-mail, anexando os documentos de constituição da empresa e os currículos (CV) da equipe técnica.

- As candidaturas devem ser enviadas exclusivamente para o seguinte endereço de e-mail da OTCA: selecao@otca.org. No assunto do e-mail, deve ser indicado: PROJETO BACIXA AMAZÔNICA PAE - ATUALIZAÇÃO DO ATLAS DE VULNERABILIDADE HIDROCLIMÁTICA DA OTCA

- Anexar a declaração de compromisso de cumprimento do contrato.

- Somente inscrições enviadas até ... , até às 18h, horário de Brasília, serão aceitas.

- DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO